**План апробации (дорожная карта)**

**по  внедрению программы "От Фребеля до робота"**

**МБДОУ детского сада №49**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Содержание этапа*  | *Наименование мероприятий* | *Сроки выполнения* | *Ответственные**за выполнение* |
| **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (сентябрь 2020 – сентябрь 2021)** |
| Изучение, анализ и обсуждение «командой изменений»: - современной ситуации в дошкольном образовании; состояния образования детей старшего дошкольного возраста в ДОО; - инновационной парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робот»»для детей старшего дошкольного возраста;- текущего качества образования детей старшего дошкольного возраста в ДОО;- апробационных материалов программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» для организации образования детей старшего дошкольного возраста в ДОО | Установочный семинар | Сентябрь2020 | Научно-методический совет Программы, рабочая группа МБДОУ |
| Обучение на курсах повышения квалификации Особенности реализации образовательной программы«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» (72 часа), организованных авторами парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  | Октябрь 2020- октябрь 2021 | Научно-методический совет программы **«**От Фрёбеля до робота»ФИО представителей ДОО, Семенова Е.М.,зам.зав. по ВМР, Сухерман В.В., воспитатель |
| Круглый стол «Основные идеи образовательной программы«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» |  | Цветкова Г.Ю., заведующий МБДОУ дс49, Семенова Е.М., зам.зав. по ВМР, Сухерман В.В., воспитатель |
| Определение организационных условий и разработка Плана апробации (дорожная карта) по  внедрению программы "От Фребеля до робота" МБДОУ детского сада №49 | Сентябрь2021 | Цветкова Г.Ю., заведующий, Семенова Е.М.,зам.зав. по ВМР, Сухерман В.В., воспитатель |
| Создание условий для организации образовательного процесса в инновационной группе с использованием программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» и оборудования | Январь --декабрь 2021 | Цветкова Г.Ю., заведующий, Семенова Е.М.,зам.зав. по ВМР, Сухерман В.В., воспитатель |
| Материально-техническое наполнение предметной игровой техносреды: приобретение новых конструкторов, полидронов. | В течение 2020–2021гг | Цветкова Г.Ю., заведующий,  |
| Подготовка дидактического обеспечения для образовательной деятельности: приобретение дидактического материала по программе, составление списка дидактического материала. | Декабрь 2020г.- январь 2021г. | Цветкова Г.Ю., заведующий,  |
| Семинар «Изучение технологии НОД по программе «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» | Май 2021г. | Цветкова Г.Ю., заведующий МБДОУ дс49, Семенова Е.М., зам.зав. по ВМР, Сухерман В.В., воспитатель |
| **ОСНОВНОЙ ЭТАП (сентябрь 2021 – декабрь 2024)** |
| Внедрение инструментария методического комплекса инструментария методического комплекса | Организация образовательного процесса в инновационной группе с использованием материалов программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» и оборудования | В течение 2021–2024 гг. | Цветкова Г.Ю., заведующий, Семенова Е.М.,зам.зав. по ВМР, Сухерман В.В., воспитатель |
| Мероприятия, подготовленные в соответствии с программой инновационной деятельности, направленной на внедрение парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота» в условиях образования детей старшего дошкольного возраста.  | В течение 2022–2024 гг. | Семенова Е.М.,зам.зав. по ВМР, Сухерман В.В., воспитатель |
| Заседания рабочей группы по анализу выполнения задач основного этапа инновационной деятельности | В течение 2022 – 2024 гг.по конкретному плану инновационной площадки | Цветкова Г.Ю., заведующий, Семенова Е.М.,зам.зав. по ВМР, Сухерман В.В., воспитатель,  |
| Обучение на курсах повышения квалификации Особенности реализации образовательной программы«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» (72 часа), организованных авторами парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  | Октябрь 2021- октябрь 2023 | Сухерман В.В.**,** воспитатель |
| Просмотр дистанционных учебно-методических семинаров (вебинаров) по использованию материалов программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» в группе <https://vk.com/club198960300>, которая создана для осуществления координации и информирования по теме: «Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  | В течение 2021 –2024 гг. |  Семенова Е.М.,зам.зав. по ВМР,  Сухерман В.В., воспитатель, |
| Сбор материалов для методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной деятельности | Сентябрь– ноябрь 2022-2024 | Семенова Е.М.,зам.зав. по ВМР, Сухерман В.В., воспитатель |
| Разработка рекомендаций по совершенствованию педагогического мастерства педагогов ДОО, реализующих программно-методический комплекс «От Фрёбеля до робота»;проведение мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства коллектива ДОО | 2022/2024 уч. год | Цветкова Г.Ю., заведующий, Семенова Е.М.,зам.зав. по ВМР |
| Научно-практическая конференция по подведению итогов основного этапа инновационной работы  | Декабрь 2024 | Научно-методический совет программы «От Фрёбеля до робота» |
| **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (январь 2025 – июнь 2025)** |
| - внедрение модели управления качеством образования в ДОО на основе использования методического комплекса как важнейшего элемента образовательной системы ДОО; - определение направлений совершенствования педагогического мастерства коллектива ДОО в целях эффективной реализации разработанной модели управления качеством образования в ДОО; - разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках программы инновационной деятельности | Обсуждение результатов внедрения программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» в инновационных группах | Январь-март –2025 | Цветкова Г.Ю., заведующий, Семенова Е.М.,зам.зав. по ВМР, Сухерман В.В., воспитатель |
| Семинар по обсуждению вариативной модели организации образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО на основе программно-методического комплекса «От Фрёбеля до робота» | Март 2025 | Научно-методический совет программы «От Фрёбеля до робота» |
| Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу технологий инновационной деятельности  | Май 2025  | Цветкова Г.Ю., заведующий, Семенова Е.М.,зам.зав. по ВМР, Сухерман В.В., воспитатель |
| Конференция по подведению итогов инновационной деятельности.  | Июнь2025  | Научно-методический совет программы«От Фрёбеля до робота»Цветкова Г.Ю., заведующий, Семенова Е.М.,зам.зав. по ВМР, Сухерман В.В., воспитатель |